## Sheet1
日期 | 项目计划 | 是否完成
2018-01-15 | 布局、主页静态页面、静态登录页 | 是
2018-01-16 | 登录验证、左侧边栏的交互效果、商品管理选项添加新商品：通用信息 | 是
2018-01-17 | 商品管理选项添加新商品：详细描述、其他信息、商品属性、商品相册 | 是
2018-01-18 | 商品管理选项商品列表：删除商品、修改商品信息 | 是
2018-01-19 | 调试